## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2026
Projects and Initiatives - CGV Cinema Web Application |  | 2026 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Khởi tạo dự án
1.1 | Xác định phạm vi, actor và nghiệp vụ chính của hệ thống rạp phim | bar: 2026 7 to 2026 12
1.2 | Lập Project Charter, roadmap, nhân sự và ước lượng chi phí | bar: 2026 7 to 2026 12
Phân tích và thiết kế
2.1 | Viết SRS cho đăng ký/đăng nhập, phân quyền, phim, phòng chiếu, lịch chiếu, đặt vé | bar: 2026 7 to 2026 10
2.2 | Thiết kế entity: User, Movie, Auditorium, Showtime, Booking | bar: 2026 9 to 2026 11
2.3 | Thiết kế sơ đồ Mermaid: ERD, Use Case, luồng tổng thể, trạng thái, sitemap | bar: 2026 9 to 2026 11
Phát triển hệ thống | bar: 2026 8 to 2026 11
3.1 | Cấu hình Spring Boot, Spring Security, JPA, H2 và Thymeleaf | bar: 2019 3 to 2019 5
3.2 | Xây chức năng khách hàng: xem phim, xem suất chiếu, chọn ghế, đặt vé | bar: 2019 1 to 2019 3
3.3 | Xây chức năng quản trị phim: thêm, sửa, xóa, upload poster | bar: 2026 9 to 2026 12
3.4 | Xây chức năng quản trị phòng chiếu và lịch chiếu | bar: 2026 10 to 2026 11
3.5 | Bổ sung validate custom hiển thị lỗi đỏ dưới form | bar: 2019 3 to 2019 6
Kiểm thử và bàn giao | bar: 2026 11 to 2026 12
4.1 | Test đăng ký, đăng nhập, phân quyền admin/customer | bar: 2026 8 to 2026 11
4.2 | Test CRUD phim, phòng chiếu, lịch chiếu và lọc lịch chiếu | bar: 2026 8 to 2026 11
4.3 | Test đặt vé, chống đặt trùng ghế và xem lịch sử vé | bar: 2026 8 to 2026 11
4.4 | Hoàn thiện tài liệu, Excel quản lý và bàn giao source | bar: 2026 8 to 2026 12
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2026 10 to 2026 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | CGV Cinema Web Application
Đơn vị yêu cầu: | Dự án quản lý rạp phim CGV Cinema
Ban chỉ đạo dự án: | An Hải Dũng
Giám đốc dự án: | An Hải Dũng
Quản trị dự án: | An Hải Dũng
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 08/07/2026 | Ngày kết thúc: | 22/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống web đặt vé và quản lý rạp phim CGV Cinema: - Khách hàng xem phim, xem suất chiếu, chọn ghế và đặt vé - Quản trị viên quản lý phim, phòng chiếu và lịch chiếu - Phân quyền ROLE_ADMIN / ROLE_CUSTOMER bằng Spring Security - Dữ liệu vận hành qua Spring Data JPA và H2 database
Phạm vi dự án: | Triển khai trong phạm vi project Spring Boot hiện tại: - Module tài khoản: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất - Module khách hàng: trang chủ, chi tiết phim, đặt vé, lịch sử vé - Module quản trị: phim, phòng chiếu, suất chiếu, bộ lọc lịch chiếu | Phạm vi ngoài dự án: | - Chưa tích hợp thanh toán online - Chưa có hoàn/hủy vé - Chưa có sơ đồ ghế động theo từng phòng - Chưa có báo cáo doanh thu nâng cao
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Source code Spring Boot MVC hoàn chỉnh theo phạm vi hiện tại Tài liệu SRS, roadmap, ước lượng chi phí, danh sách nhân sự và nhật ký tiến độ Hệ thống chạy được với các chức năng đăng nhập, phân quyền, CRUD và đặt vé

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN CGV CINEMA WEB APPLICATION | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Xác định phạm vi và actor | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 08/07/2026 | bar: Jul W1
KT02 | Lập Project Charter và roadmap | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 08/07/2026 | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Chuẩn bị template SRS và Excel quản lý | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 09/07/2026 | bar: Jul W2
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ | bar: Jul W2 to Jul W4
PT01 | Phân tích nghiệp vụ đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 09/07/2026 | bar: Jul W2 to Jul W4
PT02 | Phân tích nghiệp vụ phim, phòng chiếu, lịch chiếu | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 10/07/2026 | bar: Jul W2 to Jul W4
PT03 | Phân tích nghiệp vụ đặt vé, chọn ghế, lịch sử vé | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 10/07/2026 | bar: Jul W3 to Jul W4
PT04
PHÁT TRIỂN
DEV01 | Cấu hình Spring Boot, Security, JPA, H2 | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 11/07/2026 | bar: Jul W1 to Dec W4
DEV02 | Xây chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 12/07/2026
DEV03 | Xây trang chủ, chi tiết phim và danh sách suất chiếu | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 13/07/2026
DEV04 | Xây chọn ghế, đặt vé và xem vé đã đặt | 2 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 14/07/2026
DEV05
DEV06 | Xây CRUD phòng chiếu | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 15/07/2026
DEV07 | Xây CRUD và lọc lịch chiếu | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 16/07/2026
DEV08 | Sửa validate custom thay cho HTML5 validation | 1 | Done | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 21/07/2026
KIỂM THỬ - BÀN GIAO
QA01 | Kiểm thử phân quyền admin/customer | 1 | In progress | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 21/07/2026
QA02
DOC01 | Hoàn thiện SRS, Excel kỹ thuật và tài liệu bàn giao | 1 | In progress | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | 22/07/2026
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2.Price
PRICE / COST ESTIMATE - CGV CINEMA PROJECT
STT | Hạng mục | Vai trò | Số ngày | Đơn giá/ngày | Thành tiền | Ghi chú
1 | Viết SRS cho CGV Cinema | PM/BA | 1 | 800000 | 800000 | Đặc tả yêu cầu, actor, use case, sơ đồ Mermaid
2 | Lập roadmap và Project Charter | PM | 1 | 800000 | 800000 | Kế hoạch phạm vi, thời gian và bàn giao
3 | Đăng nhập / đăng ký / phân quyền | Developer | 1 | 900000 | 900000 | Spring Security, ROLE_ADMIN, ROLE_CUSTOMER
4 | Khách hàng xem phim, suất chiếu, đặt vé | Developer | 2 | 900000 | 1800000 | Trang chủ, chi tiết phim, chọn ghế, booking
5 | Quản lý phim và poster | Developer | 1 | 900000 | 900000 | CRUD Movie, upload poster
6 | Quản lý phòng chiếu | Developer | 1 | 900000 | 900000 | CRUD Auditorium
7 | Quản lý lịch chiếu | Developer | 1 | 900000 | 900000 | CRUD Showtime, trạng thái suất chiếu
8 | Lọc lịch chiếu | Developer | 1 | 900000 | 900000 | Lọc theo ngày, phim, phòng
9 | Giao diện Thymeleaf + CSS | Frontend Dev | 1 | 800000 | 800000 | Layout, form, table, seat map
10 | Validate custom | Developer | 1 | 700000 | 700000 | Thông báo lỗi đỏ dưới field, không dùng HTML5 popup
11 | Kiểm thử tổng hợp | QA | 1 | 700000 | 700000 | Test login, CRUD, booking, validate
12 | Tài liệu + bàn giao | PM/Dev | 1 | 800000 | 800000 | SRS, Excel kỹ thuật, hướng dẫn chạy
Tổng chi phí dự kiến | Tổng chi phí dự kiến |  |  |  | 10900000 | VNĐ

## 3.Master plan
Dự án XXX | cinema | [58 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM | Project hè
Người lập: Đặng Thành Trung | An Hải Dũng |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 8 | time axis 2026-08-26 to 2027-09-08
[12 empty] | 26 Aug '26 | 2 Sep '26 | 9 Sep '26 | 16 Sep '26 | 23 Sep '26 | 30 Sep '26 | 7 Oct '26 | 14 Oct '26 | 21 Oct '26 | 28 Oct '26 | 4 Nov '26 | 11 Nov '26 | 18 Nov '26 | 25 Nov '26 | 2 Dec '26 | 9 Dec '26 | 16 Dec '26 | 23 Dec '26 | 30 Dec '26 | 6 Jan '27 | 13 Jan '27 | 20 Jan '27 | 27 Jan '27 | 3 Feb '27 | 10 Feb '27 | 17 Feb '27 | 24 Feb '27 | 3 Mar '27 | 10 Mar '27 | 17 Mar '27 | 24 Mar '27 | 31 Mar '27 | 7 Apr '27 | 14 Apr '27 | 21 Apr '27 | 28 Apr '27 | 5 May '27 | 12 May '27 | 19 May '27 | 26 May '27 | 2 Jun '27 | 9 Jun '27 | 16 Jun '27 | 23 Jun '27 | 30 Jun '27 | 7 Jul '27 | 14 Jul '27 | 21 Jul '27 | 28 Jul '27 | 4 Aug '27 | 11 Aug '27 | 18 Aug '27 | 25 Aug '27 | 1 Sep '27 | 8 Sep '27
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
I | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-15 | 46
1 | Tạo SRS |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15 | bar: 8
2 | Hoàn thiện master plan |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32 | bar: 9
II | Triển khai và phát triển hệ thống | [7 empty] | 0 | 0
1 | Đăng nhập / đăng ký |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 10
1.1 | test chức năng đăng nhập, đăng ký |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 10; 14
2 | Đặt vé |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 13 to 14
2.1 | Test chức năng đặt vé |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 13 to 14
3 | Quản lý phim (CURD phim) |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14
3.1 | Thêm phim |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14 to 15
3.2 | Xem thông tin phim |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14 to 15
3.3 | Xóa phim |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14 to 15
3.4 | Cập nhật phim |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14 to 15
3.5 | test chức năng đăng nhập, đăng ký |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 14 to 15
4 | Quản lý phòng chiếu (CURD phòng) |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15
4.1 | Thêm phòng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15 to 16
4.2 | Xem thông tin phòng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15 to 16
4.3 | Xóa phòng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15 to 16
4.4 | Cập nhật thông tin phòng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15 to 16
4.5 | Test chức năng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 15 to 16
5 | Lập lịch chiếu (CURD lịch chiếu) |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16
5.1 | Thêm lịch chiếu |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16 to 17
5.2 | Xem thông tin lịch chiếu |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16 to 17
5.3 | Xóa lịch chiếu |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16 to 17
5.4 | Cập nhật lịch chiếu |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16 to 17
5.5 | Test chức năng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 16 to 17
6 | Lọc lịch chiếu + trạng thái |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 100% |  |  | 1 | bar: 17
III | Nghiệm thu dự án
1 | Ngày dự phòng |  | An Hải Dũng | C.TY YYY | 0% |  |  | 1 | bar: 20

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN CGV CINEMA
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Quản lý phạm vi, tiến độ, chất lượng |  |  | CGV Cinema Web Application
2 | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ và viết SRS |  |  | CGV Cinema Web Application
3 | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | Backend Developer | Spring Boot, Security, JPA, service/repository |  |  | CGV Cinema Web Application
4 | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | Frontend Developer | Thymeleaf template, CSS, form, validate |  |  | CGV Cinema Web Application
5 | An Hải Dũng | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử chức năng, validate và phân quyền |  |  | CGV Cinema Web Application
Khách hàng / Người dùng
1 | Quản trị viên rạp | Dự án quản lý rạp phim CGV Cinema | Người dùng nghiệp vụ | Quản lý phim, phòng chiếu, lịch chiếu
2

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
CGV Cinema Web Application
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án CGV Cinema |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 0
[5 empty] | Project Manager: An Hải Dũng Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: An Hải Dũng Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 6
[5 empty] | Updated by: An Hải Dũng Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 21/07/2026 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
7
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 08/07/2026 | Project | Khởi tạo | Project Charter | Xác định phạm vi CGV Cinema và kế hoạch triển khai | Completed | 08/07/2026 |  | An Hải Dũng
2 | 09/07/2026 | Project | SRS | Đặc tả nghiệp vụ | Viết SRS cho tài khoản, phim, phòng chiếu, lịch chiếu, đặt vé | Completed | 10/07/2026 |  | An Hải Dũng
3 | 11/07/2026 | Source code | Backend | Entity và repository | Hoàn thiện User, Movie, Auditorium, Showtime, Booking | Completed | 12/07/2026 |  | An Hải Dũng
4 | 13/07/2026 | Source code | Frontend | Trang khách hàng | Trang chủ, chi tiết phim, booking, lịch sử vé | Completed | 14/07/2026 |  | An Hải Dũng
5 | 15/07/2026 | Source code | Admin | CRUD quản trị | Quản lý phim, phòng chiếu, lịch chiếu | Completed | 16/07/2026 |  | An Hải Dũng
6 | 21/07/2026 | Yêu cầu chỉnh sửa | Frontend | Validate form | Bỏ HTML5 validation và hiện một dòng lỗi đỏ bên dưới field | Completed | 21/07/2026 |  | An Hải Dũng
7 | 21/07/2026 | Yêu cầu chỉnh sửa | Tài liệu | Excel kỹ thuật | Chuyển workbook template sang project CGV Cinema, loại sheet 3. Master Plan | In Progress | 22/07/2026 |  | An Hải Dũng